## Лист2
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Малоритского района на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Советская в г. Малорита» | 2 | октябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | Замена покрытия кровли. Ремонт цоколя, отмостки. Утепление стен методом легкой штукатурной системы плитами полистирольными. Ремонт систем теплоснабжения и холодного водоснабжения. Замена водомерного узла холодного водоснабжения.Ремонт и частичная замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Устройство системы уравнивания потенциалов, молниезащиты и контура заземления. | Филиал КУП "Брестский городской ремонтно-строительный трест" РСУ № 2 "Брестгорремстройтреста"
2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Лермонтова в г. Малорита» | 3 | декабрь 2023 г. | март 2023 г. | Ремонт наружных стен, цоколя, отмостки, балконов. Ремонт вентканалов. Замена дверных блоков в МОП и окон в подвале. Замена сетей водоснабжения в подвале. Устройство циркуляции по стоякам системы горячего водоснабжения. Ремонт и частичная замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Устройство основной системы уравнивания потенциалов, молниезащиты. | КУП "Брестский городской ремонтно-строительный трест"
3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Школьной в г. Малорита" | 2 | сентябрь 2023 г. | октябрь 2023 г. | Замена покрытия кровли. Устройство ограждения кровли. Ремонт наружных стен. Ремонт вентканалов. Замена дверных и оконных блоков в МОП. Устройство отмостки. Замена стояков холодного водоснабжения. Замена разводящих сетей бытовой канализации. Ремонт и частичная замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Устройство системы уравнивания потенциалов, молниезащиты и контура заземления.
4 | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Полесской в аг. Хотислав Малоритского района» | 3 | май 2023 г. | июль 2023 г. | Капитальный ремонт кровли,замена трубопроводов канализации и водопровода в техническом подполье, ремонт полов в коридорах, замена входных блоков в коридорах, ремонт входных групп, замена входных дверей, ремонт фасадов, замена отопительных приборов в местах общего пользования, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство контуров заземления.
5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Пионерской в г. Малорита» | 2 | декабрь 2023 г. | февраль 2024 г. | Замена покрытия кровли. Установка нового ограждения кровли. Ремонт цоколя, отмостки. Ремонт вентканалов. Утепление чердачного перекрытия.Устройство новой конструкции входов в подъезды. Зашивка лоджий, фронтонов и стен веранд металлическим профлистом. Ремонт систем водоотведения и холодного водоснабжения. Замена водомерного узла холодного водоснабжения.Ремонт и частичная замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Устройство системы уравнивания потенциалов, молниезащиты и контура заземления.