## Сводная
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов текушего ремонта местных автомобильных дорог Малоритского района на 2027 - 2029 годы *
№ п/п | Год | Вид ремонта | Вид работ | Номер дороги | Наименование дороги | Участки ремонта, км | Протяжённость ремонта, км | Тип сущ. покрытия | Примечание
1 | 2027 | Текущий | Ремонт гравийного покрытия | Н-786 | Большой Павлополь-Старый Двор (грав) | 1.636-6.000 | 4.364 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
2 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-750 | Радеж-Хмелевка-Гвозница | 7.500-8.500 | 1 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
3 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-750 | Радеж-Хмелевка-Гвозница | 9.413-12.413 | 3 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
4 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-751 | Сушитница-Дрочево-до а/д Н-747 Орехово (от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш)-Перовое) | 18.750-21.950 | 3.2 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
5 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-780 | Пожежин-Новое Роматово | 4.400 - 5.274 | 0.874 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
6 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-780 | Пожежин-Новое Роматово | 0.000 - 1.200 | 1.2 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
7 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-767 | Гвозница-Ст.Роматово | 9.500-11.120 | 1.62 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
8 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-743 | Великорита - ж/д станция Роматово - Струга (н.п.) | 7.444-8.475 | 1.031 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
9 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-782 | Доропеевичи-Заболотье | 2.885 - 4.864 | 1.979 | Грав. Грунт. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
10 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-763 | Черняны-Новый Двор-до а/д М-12/Е 85 Кобрин-граница Украины (н.п.) | 0.000-1.000 | 1 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
11 | 2027 | Текущий | Тонкий слой | Н-763 | Черняны-Новый Двор-до а/д М-12/Е 85 Кобрин-граница Украины (н.п.) | 3.828-5.072 | 1.244 | А/б | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
12 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26654 | Подъезд к д. Малиновка от а/д Н-763 Черняны-Новый Двор-до а/д М-12/ Е85 Кобрин-граница Украины (Мокраны) (н.п.) | 0.000 - 0.600 | 0.6 | А/б | Улица сельского н.п.
13 | 2027 | Текущий | Тонкий слой | Н-770 | Ляховцы-Отчино | 3.320 -3.990 | 0.67 | А/б | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
14 | 2027 | Текущий | Тонкий слой | Н-770 | Ляховцы-Отчино | 1.250-3.320 | 2.07 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
15 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26671 | Подъезд к с/т "Зелинка" от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш) (0-0,52) | 0.000 - 0.520 | 0.52 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
|  |  | Итого |  |  |  | 24.372
16 | 2028 | Текущий | Ремонт гравийного покрытия | Н-769 | Хотислав (до а/д Н-738 Малорита-Хотислав-Сушитница (гр. Украины) - Мельники-Ляховцы | 3.310 - 7,310 | 4 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
17 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-748 | Заозёрная (от а\д Р-17) - Новолесье | 2.548-4.725 | 2.177 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
18 | 2028 | Текущий | Тонкий слой | Н-740 | Збураж-Радеж-Гута | 0.000 - 2.535 | 2.535 | А/б | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
19 | 2028 | Текущий | Тонкий слой | Н-740 | Збураж-Радеж-Гута | 16.900-18.006 | 1.106 | А/б | Улица сельского н.п.
20 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-766 | Доропеевичи-Малые Доропеевичи-Заорье (н.п.) | 0.813-2.063 | 1.25 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
21 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26638 | Подъезд к д. Замшаны от а/д Н-739 Малорита-Ляховцы-Мокраны | 1.640 - 4.230 | 2.59 | Грав. | Подъезд к АБЗ
22 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26665 | Подъезд к д. Замшаны от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш) | 2.690 - 4.000 | 1.31 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
23 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-784 | Луково-Добросово | 0.600 - 1.100 | 0.5 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
24 | 2028 | Текущий | Тонкий слой | Н-748 | Заозёрная (от а\д Р-17) - Новолесье | 0.000 - 2.548 | 2.548 | А/б | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
25 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-768 | Луково-Грушка (До а/д М-12) | 4.395 - 5.760 | 1.365 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
26 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-749 | Великорита-Антоново-Б. Радваничи | 1.400 - 3.400 | 2 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
27 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-750 | Радеж-Хмелевка-Гвозница | 12.413-14.431 | 2.018 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
28 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26636 | Подъезд к с/т "Вишенька-2" от а/д Н-738 Малорита-Хотислав-Сушитница-граница Украины | 0.000 - 0.800 | 0.8 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
|  |  | Итого |  |  |  | 24.199
29 | 2029 | Текущий | Ремонт гравийного покрытия | Н-769 | Хотислав (до а/д Н-738 Малорита-Хотислав-Сушитница-граница Украи-ны)-Мельники-Ляховцы | 7.310 -11.310 | 4 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
30 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-756 | Збураж-Гороховище-Никольское | 4.822 - 6.822 | 2 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
31 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-743 | Великорита-ж/д станция Роматово-Струга | 12.706 -14.080 | 1.374 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
32 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-742 | Бродятин-Орлянка | 1.233-2.900 | 1.667 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
33 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26644 | Подъездк району индив. жилой застройки в д. Доропеевичи от а/д Н-746 Черняны-Доропеевичи-Большой Павлополь-Заорье | 0.000-0.893 | 0.893 | Грав. | Улица сельского н.п.
34 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-748 | Заозёрная (от а\д Р-17) - Новолесье | 7.375-9.375 | 2 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
35 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26660 | Подъезд к д. Добросово от а/д М-12/Е85 | 0.000-1.380 | 1.38 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
36 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-752 | Ужово-Высокое | 2.280-3.155 | 0.875 | Грав. | Улица сельского н.п.
37 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-744 | Дворище-Никольское-Галевка (до а/д Н-740 Збураж-Радеж-Гута) | 2.209 - 3.793 | 1.584 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
38 | 2029 | Текущий | Тонкий слой | Н-26673 | Подъезд к с/т "Прогресс" от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш) | 0.000 - 2.000 | 2 | А/б | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
39 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-749 | Великорита-Антоново-Б. Радваничи | 3.400 - 5.400 | 2 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
40 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-757 | Гвозница-Язвин | 0.400 - 1.748 | 1.348 | Грав. | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
41 | 2029 | Текущий | Тонкий слой | Н-424 | Малорита-Медно-Знаменка | 2.300 - 5.300 | 3 | А/б | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
42 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26663 | Подъезд к д.Карпин от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш) | 0.000 - 0.700 | 0.7 | Грав. | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
|  |  | Итого |  |  |  | 24.821
* - перечень объектов может корректироваться с учётом ежегодно выделямого финансирования и фактического состояния покрытия дорог.

## 2026
2026 год
№ п/п | Год | Вид ремонта | Вид работ | Номер дороги | Наименование дороги | Участки ремонта, км | Протяжённость ремонта, км | Кате-гория | Тип сущ. покрытия | Прогноз. стоимость работ, руб. | Примечание
1 | 2026 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-773 | Хотислав-Отчин-Перовое | 5.465-8.370 | 2.905 | 5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
2 | 2026 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-754 | Хмелёвка-Отяты | 0.000-1.375 | 1.375 | 5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
3 | 2026 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-751 | Сушитница-Дрочево-до а/д Н-747 Орехово (от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш)-Перовое) | 18.750-21.950 | 3.2 | 4 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
4 | 2026 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-750 | Радеж-Хмелевка-Гвозница | 5.355-8.500 | 3.145 | 4 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
5 | 2026 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-763 | Черняны-Новый Двор-до а/д М-12/Е 85 Кобрин-граница Украины (н.п.) | 0.000-1.000 | 1 | 6 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
6 | 2026 | Текущий | Тонкий слой | Н-763 | Черняны-Новый Двор-до а/д М-12/Е 85 Кобрин-граница Украины (н.п.) | 3.828-5.072 | 1.244 | 6 | А/б |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
7 | 2026 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26654 | Подъезд к д. Малиновка от а/д Н-763 Черняны-Новый Двор-до а/д М-12/ Е85 Кобрин-граница Украины (Мокраны) (н.п.) | 0.000 - 0.600 | 0.6 | 6 | А/б |  | Улица сельского н.п.
8 | 2026 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-756 | Збураж-Гороховище-Никольское | 4.822 - 6.822 | 2 | 5 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
15.469

## 2027
2027 год
№ п/п | Год | Вид ремонта | Вид работ | Номер дороги | Наименование дороги | Участки ремонта, км | Протяжённость ремонта, км | Кате-гория | Тип сущ. покрытия | Прогноз. стоимость работ, руб. | Примечание
1 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-784 | Луково-Добросово | 0.600-1.200 | 0.6 | 5 | Грав. |  | Подъезд к кладбищу
2 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-740 | Збураж-Радеж-Гута | 12.354-14.400 | 2.046 | 4 | А/б |  | Улица сельского н.п.
3 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-743 | Великорита-ж/д станция Роматово-Струга | 10.200-11.600 | 1.4 | 5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
4 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-767 | Гвозница-Ст.Роматово | 9.620-11.120 | 1.5 | 5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
5 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-740 | Збураж-Радеж-Гута | 16.900-18.006 | 1.106 | 4 | А/б |  | Улица сельского н.п.
6 | 2027 | Текущий | Тонкий слой | Н-26661 | Подъезд к д. Осовая от а/д М-12/Е 85 Кобрин-граница Украины (Мокраны) (н.п.) | 0.000-1.190 | 1.19 | 5.6 | А/б |  | Улица сельского н.п.
7 | 2027 | Текущий | Тонкий слой | Н-770 | Ляховцы-Отчино (н.п.) | 3.320-3.990 | 0.67 | 5 | А/б |  | Улица сельского н.п.
8 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-770 | Ляховцы-Отчино | 1.250-3.320 | 2.07 | 5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
9 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-750 | Радеж-Хмелевка-Гвозница | 9.413-12.413 | 3 | 4 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
10 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-766 | Доропеевичи-Малые Доропеевичи-Заорье (н.п.) | 0.813-2.063 | 1.25 | 5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
11 | 2027 | Текущий | Ремонт гравийного покрытия | Н-766 | Доропеевичи-Малые Доропеевичи-Заорье (грав) | 6.050-9.975 | 3.925 | 5.6 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
12 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-782 | Доропеевичи-Заболотье | 0.885 - 2.885 | 2 | 5.6 | Грав. Грунт. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
13 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26638 | Подъезд к д. Замшаны от а/д Н-739 Малорита-Ляховцы-Мокраны | 1.640 - 3.730 | 2.09 | 5 | Грав. |  | Подъезд к АБЗ
14 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-780 | Пожежин-Новое Роматово | 0.000 - 0.850 | 0.85 | 6 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
15 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-780 | Пожежин-Новое Роматово | 4.543 - 5.293 | 0.75 | 6 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
16 | 2027 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26665 | Подъезд к д. Замшаны от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш) | 2.690 - 4.000 | 1.31 | 5 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
25.757

## 2028
2028 год
№ п/п | Год | Вид ремонта | Вид работ | Номер дороги | Наименование дороги | Участки ремонта, км | Протяжённость ремонта, км | Кате-гория | Тип сущ. покрытия | Прогноз. стоимость работ, руб. | Примечание
1 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26644 | Подъездк району индив. жилой застройки в д. Доропеевичи от а/д Н-746 Черняны-Доропеевичи-Большой Павлополь-Заорье | 0.000-0.893 | 0.893 | 6 | Грав. |  | Улица сельского н.п.
2 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-748 | Заозёрная (от а/д Р-17) - Новолесье | 7.375-9.375 | 2 | 4 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
3 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-26660 | Подъезд к д. Добросово от а/д М-12/Е85 | 0.000-1.380 | 1.38 | 6 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
4 | 2028 | Текущий | Ремонт гравийного покрытия | Н-769 | Хотислав (до а/д Н-738 Малорита-Хотислав-Сушитница-граница Украи-ны)-Мельники-Ляховцы | 12.692-14.692 | 2 | 5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
5 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-748 | Заозёрная (от а/д Р-17) - Новолесье | 2.548-4.725 | 2.177 | 4 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
6 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-768 | Луково-Грушка (До а/д М-12) | 4.310 - 5.760 | 1.45 | 6 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
7 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-752 | Ужово-Высокое | 2.280-3.155 | 0.875 | 5 | Грав. |  | Улица сельского н.п.
8 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-742 | Бродятин-Орлянка | 1.233-2.900 | 1.667 | 4.5 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
9 | 2028 | Текущий | Ремонт гравийного покрытия | Н-786 | Большой Павлополь-Старый Двор (грав) | 1.636-6.000 | 4.364 | 6 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
10 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-743 | Великорита - ж/д станция Роматово - Струга (н.п.) | 7.444-8.475 | 1.031 | 5 | Грав. |  | Улица сельского н.п.
11 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-767 | Гвозница-Старое Роматово (н.п.) | 10.120-11.120 | 1 | 5 | Грав. |  | Улица сельского н.п.
12 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-750 | Радеж-Хмелевка-Гвозница | 12.413-14.431 | 2.018 | 4 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
13 | 2028 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-744 | Дворище-Никольское-Галевка (до а/д Н-740 Збураж-Радеж-Гута) | 2.209 - 3.793 | 1.584 | 5 | Грав. |  | Подъезд от центр. усадьбы к сельск. н.п.
22.439

## 2029
2029 год
№ п/п | Год | Вид ремонта | Вид работ | Номер дороги | Наименование дороги | Участки ремонта, км | Протяжённость ремонта, км | Кате-гория | Тип сущ. покрытия | Прогноз. стоимость работ, руб. | Примечание
1 | 2029 | Текущий | Защита покры. перех. типа | Н-748 | Заозёрная (от а/д Р-17) - Новолесье | 4.725 -7.375 | 2.65 | 4 | Грав. |  | Подъезд от а/г к сельскому н.п.
2.65