## План (2)
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда 2023 год
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориенти-ровочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[6 empty] | начало | окончание
1. источник финансирования: средства районного бюджета
1 | г.Малорита, ул.Красноармейская 3 | 2.1.7 Наружная окраска цоколя | м2 | 48 | 860.83 | II | II
2 | г.Малорита, ул.Красноармейская 4 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 15 | 586.52 | I | I
3 | г.Малорита, ул.Лермонтова 10 | 2.6.3 Ремонт ограждения балковнов жилого дома | шт. | 2 | 494.63 | I | I
4 | г.Малорита ул. Маруды 21/1 | 2.4.3 Замена отдельных участков кровли | м2 | 390 | 8483.87 | II | II
5 | г.Малорита, ул.Маруды 23/1 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 32.13 | 2134.32 | I | I
|  | 2.8 Устройство отмостки вокруг жилого дома | м2 | 260 | 6834.7 | II | II
|  | 2.1.7 наружная окраска цоколя | м2 | 280 | 2348.59 | II | II
6 | г.Малорита, ул.Маяковского 55 | 2.4.8 Замена парапетных плит | м2 | 20 | 1146.76 | IV | IV
|  | 2.1.7 наружная окраска цоколя | м2 | 145 | 4587.63 | IV | IV
7 | г.Малорита, ул.Несенюка 1 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт. | 14 | 3433.42 | II | II
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электрической сети здания | м.п. | 50 | 939.82 | II | II
8 | г.Малорита, ул.Несенюка 1А | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт. | 12 | 1725.56 | III | III
|  | 1.4.1 Замена неисправных участков электросети | м.п. | 50 | 940 | III | III
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 5 | 205.31 | III | III
9 | г.Малорита, ул.Несенюка 4 | 1.4.9 Замена автоматических и пакетных выключателей в ВРУ и ЩЭ | шт. | 52 | 6711.49 | II | II
|  | 1.3.1 Установка ревизий системы канализации | шт. | 8 | 233.77 | I | I
|  | 1.4.4 Замена светильников | шт | 30 | 1223.88 | II | II
10 | г.Малорита, ул.Парковая 3 | 1.4.1 Замена участков электрической сети здания | м.п. | 50 | 1086.39 | I | I
11 | г.Малорита, ул.Советская 3 | 2.1.7 наружная окраска цоколя | м2 | 15 | 124.98 | II | II
|  | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 11 | 577.89 | III | III
12 | г.Малорита, ул.Советская 9 | 1.2.6 ремонт оголовков вентиляционных каналов | м2 | 15 | 11044.29 | II | II
13 | г.Малорита, ул.Советская 10 | 2.1.7 наружная окраска цоколя | м2 | 51 | 427.77 | III | III
|  | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 260 | 5013.61 | III | III
14 | г.Малорита, ул.Советская 12 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 270 | 5081.96 | III | III
15 | г.Малорита, ул.Советская 25 | 2.2.1 Восстановление штукатурки и окраска фасада | м2 | 34 | 312.5 | III | III
16 | г.Малорита, ул.Советская 73 | 1.2.6 ремонт оголовков вентиляционных каналов | м2 | 24 | 3570.84 | IV | IV
|  | 1.2.6 ремонт оголовков вент.каналов доп. | м2 | 23.5 | 3612.68 | IV | IV
17 | г.Малорита, ул.Советская 113 | 2.2.5 Устранение сырости и продуваемости участков стен | м2 | 43 | 7230.31 | III | IV
18 | г.Малорита, ул.Чкалова 43 | 1.4.4 Замена светильников | шт | 20 | 820.61 | II | II
19 | г.Малорита, ул.Энгельса 2А | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 10 | 343.27 | IV | IV
|  | 1.2.6 ремонт оголовков вентиляционных каналов | шт. | 1 | 573.37 | III | III
20 | д.Збураж, ул.Первомайская 20 | 1.3.15 Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 8 | 335.55 | I | I
21 | д.Великорита, ул.Ленина 4 | 2.4.3 Замена отдельных участков кровли | м2 | 51.74 | 11370.59 | II | II
22 | г.Малорита | 1.4.4 Замена светильников в местах общего пользования жилых домов | шт | 75 | 4222.56 | IV | IV
23 | г.Малорита, ул.Советская 113/1 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 42.8 | 3517.46 | IV | IV
24 | г.Малорита, ул.Заводская, 14 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 89.6 | 6413.87 | IV | IV
25 | г.Малорита, ул.Советская 25 | 2.1.7 наружная окраска цоколя | м2 | 20 | 173.69 | IV | IV
26 | г.Малорита, ул.Лермонтова, 17 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 16 | 1259.71 | IV | IV
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Внеплановые работы (до 10%) в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 960 | III | IV
0 | г.Малорита ул.Несенюка 1, кв.61 | 23. определение критических дефектов теплоизоляции стен | изм. | 1 | 960 | IV | IV
24 | г.Малорита, ул.Заводская, 14 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 89.6 | 6413.87 | IV | IV
25 | г.Малорита, ул.Советская 25 | 2.1.7 наружная окраска цоколя | м2 | 20 | 173.69 | IV | IV
26 | г.Малорита, ул.Лермонтова, 17 | 1.1.3 Утепление трубопроводов отопления | м.п. | 16 | 1259.71 | IV | IV
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0