## Лист1
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Малоритского района на 2022 год
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | «Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Лермонтова в г.Малорита» | 3 | март 2022г. | июнь 2022г. | Замена дверных блоков в местах общего пользования и окон в подвале. Утепление вентшахт выше кровли и защита их от увлажнения зонтами. Частичный ремонт наружных стен и цоколя. Биозащита деревянных конструкций стропильной системы крыши. Замена элементов верхних ендов покрытия кровли. Ремонт площадок крылец, устройство решеток для вытирания ног. Устройство организованного водостока с пов-ти козырьков входов в подъезды. Устройство защитного металлического ограждения входов в подвал. Ремонтно-восстановительные работы плит балконов, замена гидроизоляции и стяжки пола по плитам балконов. Устройство шумоизоляции перекрытия над тепловым пунктом. Ремонт отмостки. Замена оборудования ИТП. Замена теплоизоляции магистральных трубопроводов отопления в подвале с частичной заменой магистральных трубопроводов, запорной и дренажной арматуры на стояках системы отопления в пределах подвала. Замена общего узла учета холодной воды, магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водопровода, системы бытовой канализации. Устройство циркуляции по стояка системы горячего водоснабжения. Устройство повторного заземления нулевых проводников на вводе в ВРУ. Устройство основной системы уравнивания потенциалов. Устройство молниезащиты. | ЧУПОУ «ИВА»
2 | «Капитальный ремонт жилого дома №14 по ул.Лермонтова в г.Малорита» | 3 | март 2022г. | июнь 2022г. | Замена дверных блоков в местах общего пользования и окон в подвале. Утепление вентшахт выше кровли и защита их от увлажнения зонтами. Ремонт наружных стен, цоколя и стен входов в подвалы. Ремонт площадок крылец, устройство решеток для вытирания ног. Ремонт штукатурного слоя фронтона с устройством защиты. Биозащита деревянных конструкций стропильной системы крыши. Устройство организованного водостока с пов-ти козырьков входов в подъезды. Укладка по существующему минераловатному утеплителю чердачного перекрытия полотна иглопробивного, устройство ходовых мостиков. Замена элементов верхних ендов покрытия кровли. Устройство ограждений входов в подвал. Замена капельников плит балконов, усиление мест креплений сущ.ограждения к стенам и плитам. Устройство шумоизоляции перекрытия над тепловым пунктом. Ремонт отмостки. Замена теплоизоляции магистральных трубопроводов отопления в подвале с частичной заменой магистральных трубопроводов, запорной и дренажной арматуры на стояках системы отопления в пределах подвала. Замена общего узла учета холодной воды, магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водопровода, системы бытовой канализации. Устройство циркуляции по стоякам системы горячего водоснабжения. Устройство повторного заземления нулевых проводников на вводе в ВРУ. Устройство основной системы уравнивания потенциалов. Устройство молниезащиты. | ГП "Малоритская ПМК-20"
3 | «Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Школьная, в аг. Мокраны» | 2 | ноябрь 2021 г. | апрель 2022 г. | Замена скатной кровли, устройство организованного водостока, ремонт оголовков вентканалов выше кровельного покрытия, замена люка выхода на кровлю, ремонт поврежденных участков наружных стен, оштукатуривание и окраска фасада, замена деревянного оконного блока в МОП, замена входной двери в подъезд, ремонт входной группы, устройство козырька над входом в здание, восстановление отделки цоколя, устройство отмостки, замена стояков холодного водоснабжения в квартирах, ремонт групповой сети электроосвещения и распределительных сетей электрооборудования в МОП, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство контуров заземления. | ЧУПОУ «ИВА»
4 | «Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Советская в г.Малорита» | 2 | октябрь 2022г. | январь 2023г. | Замена покрытия кровли. Частичная заменя стропильной системы. Устройство ограждения кровли. Замена световых окон чердачного помещения. Ремонт вентканалов и дымовых каналов выше кровельного покрытия. Утепление наружных поверхностей вентканалов выше отметок кровли. Ремонт фасада. Ремонт цоколя. Ремонт входных групп. Ремонт отмостки по периметру здания. Замена дверного блока теплового пункта. Замена люка выхода на чердак. Ремонт наружной пожарной лестницы. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и холодного водоснабжения. Замена водомерного узла холодного водоснабжения.Ремонт и частичная замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. Устройство контура заземления. Утепление наружных поверхностей вентканалов выше отметок кровли плитами пенополистирольными с зашивкой профлистами. Ремонт поврежденных участков цоколя. Ремонт штукатурки фасада с последующей окраской теплоизоляционным составом. Замена люка выхода на чердак на противопожарный. Изоляция трубопроводов теплоснабжения. | Филиал Рсу №2 КУП "Бресгорремстройтрест"
5 | «Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул.Лермонтова в г.Малорита» | 3 | декабрь 2022г. | март 2023г. | Замена покрытия кровли. Ремонт цоколя, отмостки. Ремонт штукатурки фасада с последующей окраской теплоизоляционным составом. Ремонт системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. Замена водомерного узла холодного водоснабжения. Ремонт и частичная замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения. устройтво системы уравнивания потенциалов, молниезащиты и контура заземления. | по результатам процедуры торгов