## Лист1
ПРОГРАММА
по текущему ремонту автомобильных дорог
Малоритского района на 2024 год
Очерёдность | Наименование автомобильной дороги | Ориентиро- вочный срок выполнения | Адрес дороги |  | Протяжен- ность, км | Вид работ
|  |  | Начало участка, км | Конец участка, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | Н-763 Черняны-Новый Двор-до а/д М-12/Е 85 Кобрин-граница Украины | 1 квартал | 6.968 | 8.668 | 1.7 | Ремонт гравийного покрытия
1 | Н-773 Хотислав-Отчин-Перовое | 1-2 квартал | 2.291 | 4.3 | 2.009 | Защита покрытий переходного типа
2 | Н-747 Орехово (от а\д Р-17) - Перовое | 1-2 квартал | 9.377 | 11.3 | 1.923 | Защита покрытий переходного типа
3 | Н-750 Радеж-Хмелевка-Гвозница | 2 квартал | 8.5 | 8.806 | 0.306 | Защита покрытий переходного типа
3 | Н-750 Радеж-Хмелевка-Гвозница | 2 квартал | 8.806 | 9.413 | 0.607 | Тонкий слой
4 | Н-741 Олтуш - Ланская - Заозерная | 2 квартал | 1.4 | 2.18 | 0.78 | Защита покрытий переходного типа
5 | Н-744 Дворище-Никольская-Галёвка (до а/д Н-740) | 2 квартал | 9.907 | 10.9 | 0.993 | Защита покрытий переходного типа
6 | Н-750 Радеж-Хмелевка-Гвозница | 2 квартал | 0.52 | 2.02 | 1.5 | Защита покрытий переходного типа
7 | Н-748 Заозёрная (от а\д Р-17) - Новолесье | 2 квартал | 9.375 | 10.375 | 1 | Защита покрытий переходного типа
8 | Н-752 Ужово-Высокое | 2-3 квартал | 0 | 1.115 | 1.115 | Защита покрытий переходного типа
9 | Н-768 Луково-Грушка (До а/д М-12) | 2-3 квартал | 5.76 | 6.875 | 1.115 | Защита покрытий переходного типа
10 | Н-769 Хотислав (до а/д Н-738 Малорита-Хотислав-Сушитница-граница Украины)-Мельники-Ляховцы | 3 квартал | 2.16 | 2.817 | 0.657 | Защита покрытий переходного типа
11 | Н-761 Хотислав-Мельники | 3 квартал | 0.575 | 2.32 | 1.745 | Защита покрытий переходного типа
12 | Н-743 Великорита-ж/д станция Роматово-Струга | 3 квартал | 15.205 | 15.32 | 0.115 | Защита покрытий переходного типа
12 | Н-743 Великорита-ж/д станция Роматово-Струга | 3 квартал | 15.422 | 15.567 | 0.145 | Защита покрытий переходного типа
13 | Н-26664 Подъезд к д. Лозица от а/д Р-17 Брест-граница Украины (Олтуш) | 3 квартал | 1.88 | 2.337 | 0.457 | Тонкий слой
14 | Н-786 Большой Павлополь-Старый Двор | 3 квартал | 0 | 1.4 | 1.4 | Защита покрытий переходного типа
15 | Н-738 Малорита-Хотислав-Сушитница-граница Украины | 3-4 квартал | 6.63 | 8 | 1.37 | Тонкий слой
| Итого |  |  |  | 18.937